## Instrucciones de Uso
Instrucciones de uso
¿Qué datos completar?
En hoja "Información del proyecto" completar:
1.-En la celda D3 el nombre del proyecto
2.-En la celda D4 la fecha de inicio del proyecto
3.-En la celda D5 días planeados de trabajo: por ejemplo 50 días
En la tabla de abajo completar
4.- Columna C "Descripción de la etapa": Por ejemplo reunión inicial o Recolección de datos.
5.- Columna D "Duración": Cantidad de días que durará esa etapa, por ejemplo 2 días.
6.- Columna E "Tarea dependiente": Determinar de que etapa depende la tarea.. Por ejemplo la etapa 3 depende de la 2.
O bien la etapa 5 depende de la 3. La etapa 1 no depende de ninguna fase anterior y se expresa como No Aplica.
7.- Columna F "Tipo de Dependencia": Elegir si la dependencia es de tipo Comienzo-Comienzo (CC) que será en los casos que tienen
días comunes o de tipo Fin-Comienzo (FC) que es cuando la etapa subsiguiente comienza cuando termina la etapa con la que depende.
Si la etapa 3 comienza junto con la 2 se elige la opción CC. Si la etapa 3 comienza cuando termina la 2, se elige FC.
8.- Columna G "Días de Dependencia": ingresar cuántos días después de la fase de la que depende, comienza. Por ejemplo, si la etapa 3
es de tipo FC y empieza 3 días después de terminada la fase 2, se escribe 3. También puede ser que sea de tipo CC
y que empiece un día después de empezada la tarea anterior, en cuyo caso iría 1.
9.- Columna J "Responsable": ingresar quien está a cargo de la etapa.
10.- Columna I "Estatus": Elegir en que estado está la etapa.
11.- Si se completó la etapa completar Columna L "Fecha de finalización".
Resultados:
En hoja "Información del proyecto" automáticamente aparecerá
1.- Celda D6 con la fecha de fin de proyecto.
2.- Columna B: Número de etapa .
3.- Columna H e I: Arroja las fechas de inicio y fin de cada etapa en base a lo completado de dependencia, días de dependencia,
fecha del proyecto.
4.- Columna M: Si la tarea se completó, calcula la cantidad de días que llevó la etapa.
5.- A partir de la Columna P está el diagrama de Gantt de cada fase.
En hoja "Reportes" mostrará la situación actual del proyecto
1.- En la celda C3 La fecha del reporte, asignada por defecto al día de hoy, pero se puede cambiar.
2.- En la celda C4 Días planeados : información que se obtiene de lo ingresado en la hoja información del proyecto
3.-En la celda C5 Días transcurridos desde el inicio a la fecha del reporte
4.- En la celda C6 Días faltantes para finalizar el proyecto
5.- Gráficos que ilustran la situación del proyecto
Aclaración
Para dejar la plantilla en blanco se debe borrar la información de las celdas contenidas en las columnas C a G, J a L.
También deben borrarse las celdas D3 a D5.
No borrar filas enteras porque pueden romper las fórmulas.

## Información del proyecto
PROYECTO |  | STAFFLINK
FECHA INICIO |  | 2025-11-05
DURACION(DIAS) |  | 25
FECHA FIN |  | 2025-11-30
N° | ETAPAS | Duración X etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [93 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2025-11-05 to 2026-02-05
1 | 1.0 INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO | 2 | No Aplica | CC | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-06
2 | 1.1 Product Backlog inicial | 1 | 1 | CC | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-05
3 | 1.2 Definición de roles Scrum | 1 | 2 | FC | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-05
4 | 1.3 Arquitectura preliminar | 1 | 3 | FC | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-05
5 | 2.0 ANÁLISIS DE NEGOCIO Y REQUIREMENTS | 2 | 1 | FC | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-07 to 2025-11-08
6 | 2.1 Refinamiento de User Stories | 1 | 5 | CC | 0 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-07
7 | 2.2 Definición de criterios de aceptación | 1 | 6 | FC | 0 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-07
8 | 2.3 Análisis de integración con Smart Boleta | 1 | 7 | FC | 1 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-08
9 | 2.4 Mapeo de flujo de datos | 1 | 8 | FC | 0 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-08
10 | 3.0 ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL SISTEMA | 2 | 5 | FC | 1 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-09 to 2025-11-10
11 | 3.1 Diseño de base de datos | 1 | 10 | CC | 0 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-09
12 | 3.2 Arquitectura de monolito modular | 1 | 11 | FC | 0 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-09
13 | 3.3 Definición de APIs | 1 | 12 | FC | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-10
14 | 3.4 Diagrama C4 | 1 | 13 | FC | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-10
15 | 4.0 DESARROLLO - CORE BACKEND | 4 | 10 | FC | 1 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-11 to 2025-11-14
16 | 4.1 Desarrollo de Modelo de Datos | 1 | 15 | CC | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-11
17 | 4.2 Módulo de Autenticación | 1 | 16 | FC | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-12
18 | 4.3 Módulo de generacion de link | 1 | 17 | FC | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-13
19 | 4.4 Modulo de captura de datos del postulante | 1 | 18 | FC | 1 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-14
20 | 4.4.1 Verificacion de datos según condiciones | 1 | 19 | FC | 1 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-15
21 | 4.5 Exportado de datos para Smart Boleta | 1 | 20 | FC | 1 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-16
22 | 4.6 Validaciones Adicionales | 1 | 21 | FC | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-17
23 | 4.7 Gestión de Remuneración y Bonos | 1 | 22 | FC | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-18
24 | 5.0 DESARROLLO - FUNCIONALIDADES AVANZADAS | 3 | 15 | FC | 1 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-15 to 2025-11-17
25 | 5.1 Reportes | 2 | 24 | CC | 0 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-15 to 2025-11-16
26 | 5.2 Black List | 1 | 25 | FC | 0 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-16
27 | 5.2 Planificacion para integrar con app de Formacion y etapa 2 (smart boleta) | 1 | 26 | FC | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-17
28 | 6.0 TESTING | 2 | 24 | FC | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-18 to 2025-11-19
29 | 6.1 Testing de APIs | 1 | 28 | CC | 1 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-19
30 | 6.2 Testing Unitario | 1 | 29 | FC | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-20
31 | 6.3 Integration testing | 1 | 30 | FC | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-21
32 | 6.4 Performance testing | 1 | 31 | FC | 0 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-21
33 | 7.0 DESARROLLO - FRONTEND | 3 | 28 | FC | 3 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-22 to 2025-11-24
34 | 7.1 Arquitectura Frontend | 1 | 32 | FC | 2 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-23
35 | 7.1.1 Vista Login | 1 | 34 | FC | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Daniel Sandoval | Completado |  | Completar fecha de finalización | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-24
36 | 7.1.2 Vista generar Link | 1 | 35 | FC | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Daniel Sandoval | En progreso | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-05 to 2026-02-05
37 | 7.1.3 Vista formulario postulante | 1 | 36 | FC | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-27
38 | 7.1.4 Vista verificacion de datos | 1 | 37 | FC | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-28
39 | 7.1.5 Vista lista de postulantes para exportado | 1 | 38 | FC | 1 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-29
40 | 7.1.6 Vista validaciones adicionales | 1 | 39 | FC | 1 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-30
41 | 7.1.7 Vista gestion de remuneraciones y bonos | 1 | 40 | FC | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-01
42 | 7.1.8 Vista reportes | 1 | 41 | FC | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-02
43 | 8.0 TESTING DE INTEGRACION BXF | 4 | 33 | FC | 5 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-29 to 2025-12-02
44 | 8.1 UAT con usuarios finales | 1 | 43 | CC | 1 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-11-30
45 | 8.2 Testing de usabilidad | 1 | 44 | FC | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-01
46 | 8.3 Corrección de bugs | 3 | 45 | FC | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-02 to 2025-12-04
47 | 9.0 DEPLOYMENT Y OPERACIONES | 3 | 43 | FC | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-03 to 2025-12-05
48 | 9.1 Deploy a producción | 1 | 47 | CC | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-03
49 | 9.2 Capacitación a usuarios | 1 | 48 | FC | 1 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-04
50 | 9.2 Documentación técnica | 2 | 49 | FC | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-04 to 2025-12-05
51 | 10.0 CIERRE DEL PROYECTO | 2 | 47 | FC | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-06 to 2025-12-07
52 | 10.1 Retrospectiva final | 1 | 51 | CC | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-06
53 | 10.2 Documentación Final | 2 | 52 | FC | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | Daniel Sandoval | No comenzado | [95 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-12-06 to 2025-12-07
PROYECTOS GEA

## Reportes
Fecha de reporte | 2025-12-01
Días planeados | 25
Días transcurridos | 26
Días faltantes | -1 |  |  |  | Etapa | Días | Completado | 66.04%
|  |  |  | 1 | 1.0 INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO | 2 | Retrasado | 0%
|  |  |  | 2 | 1.1 Product Backlog inicial | 1 | En progreso | 1.887%
|  |  |  | 3 | 1.2 Definición de roles Scrum | 1 | No comenzado | 32.08%
|  |  |  | 4 | 2.0 ANÁLISIS DE NEGOCIO Y REQUIREMENTS | 1
|  |  |  | 5 | 2.1 Refinamiento de User Stories | 2
|  |  |  | 6 | 2.2 Definición de criterios de aceptación | 1
|  |  |  | 7 | 3.0 ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL SISTEMA | 1
|  |  |  | 8 | 3.1 Diseño de base de datos | 2
|  |  |  | 9 | 3.2 Arquitectura de monolito modular | 1
|  |  |  | 10 | 3.3 Definición de APIs | 1
|  |  |  | 11 | 3.4 Diagrama C4 | 1
|  |  |  | 12 | 4.0 DESARROLLO - CORE BACKEND | 1
|  |  |  | 13 | 4.1 Desarrollo de Modelo de Datos | 4
|  |  |  | 14 | 4.2 Módulo de Autenticación | 1
|  |  |  | 15 | 4.3 Módulo de generacion de link | 1
|  |  |  | 16 | 4.4 Modulo de captura de datos del postulante | 1
|  |  |  | 17 | 4.4.1 Verificacion de datos según condiciones | 1
|  | Días de retraso vs días ganados |  | 18 | 4.5 Exportado de datos para Smart Boleta | 1
|  | Total días de retraso | 0 | 19 | 4.6 Validaciones Adicionales | 1
|  | Total días ganados | 0 | 20 | 4.7 Gestión de Remuneración y Bonos | 1
|  |  |  | 21 | 5.0 DESARROLLO - FUNCIONALIDADES AVANZADAS | 1
|  |  |  | 22 | 5.1 Reportes | 3
|  |  |  | 23 | 5.2 Black List | 2
|  |  |  | 24 | 5.2 Planificacion para integrar con app de Formacion y etapa 2 (smart boleta) | 1
|  |  |  | 25 | 6.0 TESTING | 1
|  |  |  | 26 | 6.1 Testing de APIs | 2
|  |  |  | 27 | 6.2 Testing Unitario | 1
|  |  |  | 28 | 6.3 Integration testing | 1
|  |  |  | 29 | 6.4 Performance testing | 1
|  |  |  | 30 | 7.0 DESARROLLO - FRONTEND | 1
|  |  |  | 31 | 7.1 Arquitectura Frontend | 3
|  |  |  | 32 | 7.1.1 Vista Login | 1
|  |  |  | 33 | 7.1.2 Vista generar Link | 1
|  |  |  | 34 | 7.1.3 Vista formulario postulante | 1
|  |  |  | 35 | 7.1.4 Vista verificacion de datos | 1
|  |  |  | 36 | 7.1.5 Vista lista de postulantes para exportado | 1
|  |  |  | 37 | 7.1.6 Vista validaciones adicionales | 1
|  |  |  | 38 | 7.1.7 Vista gestion de remuneraciones y bonos | 1
|  |  |  | 39 | 7.1.8 Vista reportes | 1
|  |  |  | 40 | 8.0 TESTING DE INTEGRACION BXF | 1
|  |  |  | 41 | 8.1 UAT con usuarios finales | 4
|  |  |  | 42 | 8.2 Testing de usabilidad | 1
|  |  |  | 43 | 8.3 Corrección de bugs | 1
|  |  |  | 44 | 9.0 DEPLOYMENT Y OPERACIONES | 3
|  |  |  | 45 | 9.1 Deploy a producción | 3
|  |  |  | 46 | 9.2 Capacitación a usuarios | 1
|  |  |  | 47 | 9.2 Documentación técnica | 1
|  |  |  | 48 | 10.0 CIERRE DEL PROYECTO | 2
|  |  |  | 49 | 10.1 Retrospectiva final | 2
|  |  |  | 50 | 10.2 Documentación Final | 1
Proyecto GEA